## Hoja 1
Storie ID | Week | Titulo | Descripción | Aceptación | Puntos | Progreso | Responsable | Iteración | Comentarios | HRS
|  | KT análisis-desarrollo | Knowledge transfer de requerimientos y casos de uso |  |  | Terminado |  |  |  | 0
|  | Diseño de aplicación, Azure | Análisis de requerimientos de Azure Active Directory |  |  | Terminado |  |  |  | 0
|  | Diseño de aplicación, Azure | Creación de proyecto de Azure Active Directory |  |  | Terminado |  |  |  | 0
|  | Diseño de aplicación, Azure | Configuración de Azure Active Directory |  |  | Terminado |  |  |  | 0
|  | KT a equipo de desarrollo | Knowledge transfer a desarrollador Jr. |  |  | Terminado |  |  |  | 0
|  | Investigación de tecnología a usarse | Investigación sobre tecnología Web Api |  |  | Terminado |  |  |  | 0
|  | Análisis de cambio de tecnología | Cambio de Active Directory Azure a Active Directory "On premises" |  |  | Terminado |  |  |  | 0
|  | Configuración de ambientes | Configuración de servidor de Desarrollo |  | 3 | Terminado | MACG |  | que sea accesible desde la red de softtek | 0
|  | Arquitectura de la aplicación, Funciones generales | Vinculación, análisis y diseño de base de datos |  |  | Terminado |  |  |  | 0 | 2 | Media baja | 6
|  |  | Creación de proyecto de pruebas unitarias de desarrollo |  |  | Terminado |  |  |  | 0 | 3 | Media | 8
|  | Catalogo de Tipo de Equipo | Creación de modelo | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de ViewModel | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de Web API | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de UI | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de vista | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  | Catalogo de Componentes | Creación de modelo | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de ViewModel | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de Web API | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de UI | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de vista | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  | Catálogo de Tipos de Componentes | Creación de modelo | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de ViewModel | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de Web API | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de UI | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de vista | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  | Catálogo de Marcas | Creación de modelo | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de ViewModel | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de Web API | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de UI | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de vista | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  | Catálogo de Modelos | Creación de modelo | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de ViewModel | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de Web API | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de UI | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de vista | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  | Catalogo de Estatus | Creación de modelo | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de ViewModel | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de Web API | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de UI | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de vista | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  | Catálogo de Bodegas | Creación de modelo | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de ViewModel | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de Web API | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de Controlador de UI | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  |  | Creación de vista | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 0
|  | Diseño Intrasoft | Generar diseño de pantalla de Login | Que tenga el formato requerido por el área de Imagen Corporativa. | 3 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Generar diseño de Logo/Home | Que tenga el formato requerido por el área de Imagen Corporativa. | 3 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Generar diseño de Search | Que tenga el formato y funcionalidad requeridos por el área de Imagen Corporativa. | 3 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Generar diseño de Hearder | Que tenga el formato requerido por el área de Imagen Corporativa. | 3 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Generar diseño de contenido | Que tenga el formato requerido por el área de Imagen Corporativa. | 3 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Generar diseño de menú principal intrasoft | Que tenga el formato y funcionalidad requeridos por el área de Imagen Corporativa. | 3 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Generar diseño de menú lateral Intrasoft | Que tenga el formato y funcionalidad requeridos por el área de Imagen Corporativa. (Que se abra y cierre el acordeón, que al abrir cambie de color el logo y el fondo) | 5 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Generar diseño de menú log Intrasoft | Que tenga el formato y funcionalidad requeridos por el área de Imagen Corporativa. (Que se abra y se despliegue arriba del menu azul) | 3 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  | Reporte Equipos por cliente | Creación de vistas en Base de Datos |  | 2 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Creación de funciones en Web API |  | 1 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Creación de controlador para UI |  | 2 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Creación de vista para UI |  | 3 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Creación de funciones en proyecto de pruebas unitarias |  | 1 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  | Consulta de equipo | Creación de vistas en Base de Datos |  | 2 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Creación de funciones en Web API |  | 1 | Terminado | CLOV |  | Instalar framework por error | 0
|  |  | Creación de controlador para UI |  | 2 | Terminado | CLOV |  |  | 0
|  |  | Creación de funciones en proyecto de pruebas unitarias |  | 1 | Terminado | CLOV |  |  | 4
|  |  | Revisar con imagen faltantes de definicion |  | 1 | Terminado | MACG |  |  | 4
|  |  | Revision de documentos |  | 1 | Terminado | MACG |  |  | 4
|  |  | Identificar fallas en catalogos |  | 1 | Terminado | MACG |  |  | 4
| 20 | Pantalla principal de Intrasoft3 | Agregar navegación general |  | 3 | En proceso | MACG |  |  | 8
| 20 |  | Asignación de links a favoritos |  | 4 | En proceso | MACG |  |  | 8
| 20 |  | Creación de modelos |  | 2 | En proceso | MACG |  |  | 6
| 20 |  | Creación de funciones en controlador de Web API |  | 2 | En proceso | MACG |  |  | 6
| 20 |  | Creación de funciones en controlador de UI |  | 3 | En proceso | MACG |  |  | 8
| 20 |  | Creación de vistas |  | 1 | En proceso | MACG |  |  | 4
| 19 |  | Integración de imagen en vistas |  | 3 | En proceso | MACG/JPMB |  |  | 4
| 20 |  | Creación de funciones en proyecto de pruebas unitarias |  | 3 | En proceso | MACG |  |  | 8
| 20 | Catalogo de Tipo de Equipo | Integración de imagen | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 |  | JPMB |  |  | 4
| 19 | Reporte Equipos por Sede | Creación de vistas en Base de Datos |  | 1 | Terminado | CLOV |  |  | 1
| 19 |  | Creación de funciones en Web API |  | 1 | Terminado | CLOV |  |  | 1
| 19 |  | Creación de controlador para UI |  | 1 | Terminado | CLOV |  |  | 1
| 19 |  | Creación de vista para UI |  | 1 | Terminado | CLOV |  |  | 1
| 19 |  | Creación de funciones en proyecto de pruebas unitarias |  | 1 | Terminado | CLOV |  |  | 1
| 19 | Reporte Equipos en bodega | Creación de vistas en Base de Datos |  | 1 | En proceso | CLOV |  |  | 1
| 19 |  | Creación de funciones en Web API |  | 1 | En proceso | CLOV |  |  | 1
| 19 |  | Creación de controlador para UI |  | 1 | En proceso | CLOV |  |  | 1
| 19 |  | Creación de vista para UI |  | 1 | En proceso | CLOV |  |  | 1
| 19 |  | Creación de funciones en proyecto de pruebas unitarias |  | 1 | En proceso | CLOV |  |  | 1
| 19 | Consulta de equipo | Formato de vista para UI |  | 1 | En proceso | CLOV |  | faltaria agregar columnas que faltan | 1
| 20 | Catalogo de Componentes | Integración de imagen | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 | Catálogo de Tipos de Componentes | Integración de imagen | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 | Catálogo de Marcas | Integración de imagen | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 | Catálogo de Modelos | Integración de imagen | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 | Catalogo de Estatus | Integración de imagen | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 | Catálogo de Bodegas | Integración de imagen | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 21 | Configuración de ambientes | Configuración de servidor de TFS |  | 4 |  | MACG |  | conf coneccion a base de datos conf sharepoint conf estructura de archivos probar conectividad | 16
| 19 |  | Configuracion de 2 servicios web api |  | 3 | Terminado | MACG |  | falta capa de datos | 8 | Puntos | Complejidad | Estimación (hrs)
| 19 |  | Configuración de servidor de Pruebas |  | 3 | Terminado | MACG |  |  | 8 | 0 | N/A | 0
| 19 |  | Pruebas de deployment |  | 4 | Terminado | MACG |  |  | 16 | 1 | Baja | 4
| 20 | Arquitectura de la aplicación, Funciones generales | Integración de Microsoft Enterprise Library |  | 4 |  | LFFG |  |  | 16 | 4 | Media alta | 16
|  | Autenticación mediante AD Softtek | Obtención de datos para pruebas y configuración | [6 empty] | 0 | 5 | Alta | 24
|  |  | Creación de AD para desarrollo |  | 5 |  |  |  |  | 24
|  |  | Integración de seguridad por AD en aplicación |  | 5 |  |  |  |  | 24
|  |  | Obtención de datos de usuario | [6 empty] | 0
|  |  | Creación de funciones en Web API |  | 4 |  |  |  |  | 16
|  |  | Creación de funciones en controlador |  | 3 |  |  |  |  | 8
|  |  | Generación de métodos de prueba |  | 4 |  |  |  |  | 16
| 21 | Pruebas Funcionales de seguridad y acceso a la aplicación | Ejecución de pruebas funcionales y documentación de defectos de seguridad y acceso a la aplicación |  | 1 |  |  |  |  | 4
| 21 |  | Análisis de los defectos e implementación de soluciones |  | 1 |  |  |  |  | 4
| 21 |  | Verificación funcional de las soluciones implementadas |  | 1 |  |  |  |  | 4
| 19 | Perfiles de usuarios | Creación de modelos |  | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de controladores de Web API |  | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 2
| 19 |  | Creación de controladores de UI |  | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 2
| 19 |  | Creación de vistas de UI |  | 1 | En proceso | LFFG |  | Asignación de funciones. | 1
| 19 |  | Integración de diseño a las vistas |  | 3 |  | LFFG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de funciones de pruebas unitarias |  | 3 |  | LFFG |  |  | 1
| 20 | Agrupar módulos para mostrar en portal | Asignación de registros en bases de datos |  | 2 | Terminado | KYMG |  | Modificacion de caso de uso. | 3
| 20 |  | Creación de módulo para configuración |  | 3 | En proceso | KYMG |  |  | 3
| 20 |  | Creación de controlador en Web API |  | 2 | Terminado | KYMG |  |  | 2
| 20 |  | Creación de controlador en UI |  | 3 | En proceso | KYMG |  |  | 2
| 20 |  | Creación de vistas |  | 1 | En proceso | KYMG |  |  | 2
| 20 |  | Integración de diseño en vistas |  | 3 |  | KYMG |  |  | 2
| 20 |  | Creación de funciones de pruebas unitarias |  | 3 |  | KYMG |  |  | 2
| 19 | Configuración de parámetros | Creación de controlador en Web API |  | 2 | Terminado | KYMG |  |  | 2
| 19 |  | Creación de controlador en UI |  | 3 | Terminado | KYMG |  |  | 2
| 19 |  | Creación de vistas |  | 1 | Terminado | KYMG |  |  | 2
| 19 |  | Integración de diseño en vistas |  | 3 |  | KYMG |  |  | 2
| 19 |  | Creación de funciones de pruebas unitarias |  | 3 |  | KYMG |  |  | 2
| 21 | Envío de Notificaciones | Creación de controlador en Web API |  | 2 | En proceso | JPMB |  |  | 6
| 21 |  | Obtención de datos de prueba |  | 4 | En proceso | JPMB |  |  | 16
| 21 |  | Configuración de pruebas |  | 3 | En proceso | JPMB |  |  | 8
| 21 |  | Creación de funciones de pruebas unitarias |  | 3 | En proceso | JPMB |  |  | 8
| 21 | Pruebas Funcionales de perfiles de usuario y parámetros de la aplicación | Ejecución de pruebas funcionales y documentación de defectos |  | 2 |  |  |  |  | 6
| 21 |  | Análisis de los defectos e implementación de soluciones |  | 2 |  |  |  |  | 6
| 21 |  | Verificación funcional de las soluciones implementadas |  | 2 |  |  |  |  | 6
| 20 | Log de Navegación Usuario | Creación de funciones en Web API |  | 3 |  | LFFG |  |  | 8
| 20 | Log de errores no catalogados | Integración de Enterprise Library Exception Block |  | 4 |  | LFFG |  |  | 16
| 20 |  | Pruebas de log |  | 1 |  | LFFG |  |  | 4
| 20 | Log de modificacion (Campos al final de cada tabla BD) | Configuración de filtros en Entity Framework |  | 4 |  | LFFG |  |  | 16
| 20 |  | Creación de pruebas unitarias |  | 2 |  | LFFG |  |  | 6
| 21 | Pruebas Funcionales de logs | Ejecución de pruebas funcionales y documentación de defectos |  | 3 |  |  |  |  | 8
| 21 |  | Análisis de los defectos e implementación de soluciones |  | 2 |  |  |  |  | 6
| 21 |  | Verificación funcional de las soluciones implementadas |  | 2 |  |  |  |  | 6
| 19 | Catalogo de Administración de Equipos | Creación de modelo | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 2 | Terminado | LFFG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de ViewModel | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de Controlador de Web API | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de Controlador de UI | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 | Terminado | LFFG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de vista | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 1 | Terminado | LFFG |  |  | 1
| 20 |  | Integración de imagen | Aprobación en pruebas unitarias y pruebas funcionales | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 19 | Asignación de Equipo | Creación de modelos |  | 2 | Terminado | MACG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de funciones en Web API |  | 3 | Terminado | MACG |  |  | 2
| 19 |  | Creación de controlador para UI |  | 1 | En proceso | MACG |  |  | 2
| 19 |  | Creación de vista para UI |  | 3 | En proceso | MACG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de funciones en proyecto de pruebas unitarias |  | 2 | En proceso | MACG |  |  | 2
| 19 | Desasignación de Equipo | Creación de modelos |  | 2 |  | MACG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de función en Web API |  | 3 |  | MACG |  |  | 2
| 19 |  | Creación de función en controlador |  | 1 |  | MACG |  |  | 2
| 19 |  | Vinculación con vista en UI |  | 3 |  | MACG |  |  | 1
| 19 |  | Creación de funciones en proyecto de pruebas unitarias |  | 2 |  | MACG |  |  | 2
| 21 | Pruebas Funcionales INEQ | Ejecución de pruebas funcionales y documentación de defectos del módulo INEQ |  | 4 |  |  |  |  | 16
| 21 |  | Análisis de los defectos e implementación de soluciones |  | 4 |  |  |  |  | 16
| 21 |  | Verificación funcional de las soluciones implementadas |  | 2 |  |  |  |  | 6
| 20 | Pantalla con información general del usuario | Creación de modelos |  | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 |  | Creación de funciones en Web API |  | 1 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 |  | Creación de controlador para UI |  | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 |  | Creación de vista para UI |  | 1 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 |  | Integración de diseño en vistas |  | 3 |  | JPMB |  |  | 2
| 20 |  | Creación de funciones de pruebas unitarias |  | 2 |  | JPMB |  |  | 2
| 21 | Pruebas Funcionales de Información General del Usuario | Ejecución de pruebas funcionales y documentación de defectos de la pantalla de información general del usuario | Que todos los bugs se encuentren documentados | 1 |  |  |  |  | 4
| 21 |  | Análisis de los defectos e implementación de soluciones | Aprobación de pruebas funcionales | 1 |  |  |  |  | 4
| 21 |  | Verificación funcional de las soluciones implementadas | Que no existan bugs | 1 |  |  |  |  | 4
| 20 | Funciones generales | Creación de recursos para multilenguaje |  | 4 |  | MACG |  |  | 16
| 20 |  | Integración de mensajes en vistas |  | 3 |  | MACG |  |  | 8
| 20 | Manual de Usuario | Creación de manuales de usuario en español e inglés |  | 4 |  | Oscar |  |  | 16
[5 empty] | 339 | #DIV/0! |  |  |  | 544
339
0
| 21 | Asignacion de perfiles de usuarios | Creación de modelos | 2 |  |  | MACG |  | 1
| 21 |  | Creación de controladores de Web API | 2 |  |  | MACG |  | 2
| 21 |  | Creación de controladores de UI | 3 |  |  | MACG |  | 2
| 21 |  | Creación de vistas de UI | 1 |  |  | MACG |  | 1
| 21 |  | Integración de diseño a las vistas | 3 |  |  | MACG |  | 1
| 21 |  | Creación de funciones de pruebas unitarias | 3 |  |  | MACG |  | 1

## Planning Time
Mayo | [30 empty] | Junio
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L

## Sheet2
Backlog
Creación de base de datos |  | OK | Creación de la base de datos de la aplicación
Configuración de proyecto |  | OK | Configuración del proyecto para desarrollo de la aplicación
Deployment de aplicación en servidor |  |  | Deployment de la aplicación en el servidor
Diseño de aplicación |  | OK | Creación de diseño de la aplicación
Login | Tablas de usuario (seguridad) | OK | Creación de las tablas de usuario para control de acceso a la aplicación
Registro | Envío de correo electrónico | OK | Envío de correo electrónico para confirmación de cuenta al registrarse
| Confirmación de correo |  | Confirmación de registro desde correo electrónico / redireccionar a pantalla de confirmación en la aplicación.
Recuperación de contraseña | Envío de correo electrónico (Token seguridad) |  | Envío de correo electrónico para recuperación de contraseña / creación de token de seguridad que expire en 24 horas
| Confirmación de correo |  | Confirmación de recuperación de contraseña desde correo electrónico.
| Pantalla para recuperación de contraseña |  | Pantalla para recuperación de contraseña en la aplicación. (Asignación de nuevo password)
Perfil de usuario | Consulta de datos | OK | Consulta de datos para módulo de perfil de usuario
| Editar |  | Edición de información en módulo de perfil de usuario
Perfil profesional | Consulta de datos | OK | Consulta de datos para módulo de perfil profesional / carga de documento CV
| Editar |  | Creación, edición y eliminación de información en módulo de perfil profesional
Actividades sociales | Consulta de datos | OK | Consulta de datos para módulo de actividades sociales
| CRUD |  | Creación, edición y eliminación de información en módulo de actividades sociales
Cartas de recomendación | Consulta de datos | OK | Consulta de datos para módulo de cartas de recomendación
| CRUD |  | Creación, edición y eliminación de información en módulo de
FODA | Consulta de datos | OK | Consulta de datos para módulo de FODA
| CRUD |  | Creación, edición y eliminación de información en módulo de FODA
Participación Social | Consulta de datos |  | Consulta de datos para módulo de participación social
CRUD